## Sheet1
检视时间 | 检视需求 | 检视人 | 检视问题 | 代码位置 | 原因 | 解决 | 修改时间 | 华为抽检 | 抽检问题
2017-05-24 |  | 王杰 | 首页宽度变小，头部部分的搜索会遮挡其他 | /_sass/_tablet.sass | 样式对宽度小于600px的支持不够全面 | 重新编写宽度小于600px的样式 | 2017-05-25
2017-05-24 |  | 王杰 | 首页宽度变小，内容部分的顶部文字会被遮挡 | /_sass/minima/_layout.scss | 内容部分DIV上方内边距不够 | 设置宽度小于1024下内容部分DIV上方内边距 | 2017-05-25
2017-05-24 |  | 王杰 | 左侧无菜单的布局 头部未左对齐 | /_layouts/home.html | 有菜单和无菜单页面使用同一布局文件 | 修改头部布局样式，支持有菜单和无菜单页面 | 2017-05-25
2017-05-24 |  | 王杰 | 样式文件css、sass合并 |  | 样式文件太分散 | 合并assets和css目录下样式文件 | 2017-05-25
2017-05-24 | include 重用md文件 | 王杰 | 页面右侧目录重复 |  | 重用的md文件中包含模板文件导致生成2个目录 | 重用的md文件不能包含模板文件 | 2017-05-25
2017-05-24 | include 重用md文件 | 王杰 | 头信息显示在页面中 |  | 重用无法处理头信息，导致头信息显示在页面中 | 重用的md文件不能有头信息 | 2017-05-25
2017-05-24 |  | 王杰 | 10ms执行一次 | /js/script.js 191行 | 内容和底部高度之和小于窗口的文档显示区的高度，底部需要固定位置 | 间隔时间可以调长点 | 2017-05-25
2017-05-31 | 页面显示效果检查 | 孙亦川 | 一级菜单和二级菜单色，与整体色系不一致 |  |  | 一级菜单选中样式加下划线，二级菜单选中颜色改为蓝色 | 2017-06-01
2017-05-31 | 页面显示效果检查 | 孙亦川 | 二级菜单和内容部分区分不明显 |  |  | 二级菜单和内容部分之间增加分割线 | 2017-06-01
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | 颜色“grey”必须使用其十六进制格式“#808080” | /css/styles.sass 5行 |  | 使用“#808080”替换“grey” | 2017-05-31
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | 字符串必须使用单引号 | /css/styles.sass 9，10，11，95，151，行 |  | 使用单引号替换双引号 | 2017-05-31
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | 值为0时不需要写单位 | /_sass/_base.sass 23,24行 |  | 删除“0px”中的“px” | 2017-05-31
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | 像“#424242”这样的色值应该使用变量命名 | /_sass/_base.sass 25,44,101,160,183,210,219,220,291,298,354,419,425,426,437,443,468行 /_sass/_desktop.sass 12,13行 |  | 在/css/styles.sass中添加变量“$ink-black: #424242”，此时使用“$ink-black”替换“#424242” 类似问题同样方式处理 | 2017-05-31
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | url需要用引号包含 | /_sass/_base.sass 12,33,243,397行 |  | 使用单引号包含“/images/toc_icon_grey.png” | 2017-05-31
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | 缩进使用制表符 | /_sass/_base.sass /_sass/_desktop.sass /_sass/_tablet.sass |  | 使用空格替换制表符 | 2017-05-31
2017-05-31 | sass样式文件格式检查 | 姚沙 | “before”和“after”之前必须使用2个冒号 | /_sass/_base.sass 93,257,360,382，448，461，470行 |  | 在“before”和“after”前使用2个冒号 | 2017-05-31
2017-05-31 |  | 王杰 | 搜索功能太简单 |  | 搜索结果只显示10条，而且搜索关键字和显示的标题不匹配容易造成误解 | 增加独立搜索页面，和头部搜索区分开 | 2017-05-31
2017-06-01 |  | 王杰 | 有些页面搜索不出来 |  | 搜索范围有控制，只能搜索html文件，而那些不需要输入完整路径也可以访问的页面就被排除在外了 | 修改搜索范围,以头信息的“search: exclude”区分是否在搜索范围内 | 2017-06-01
2017-06-01 |  | 王杰 | 搜索结果重复 |  | 页面头部搜索和独立搜索功能初始化导致页面信息被读取2次 | 页面头部搜索和独立搜索功能使用不同搜索源，防止结果混乱 | 2017-06-01
2017-06-01 |  | 王杰 | 搜索链接图标乱码 |  | 未引入样式文件 | 引入需要的样式文件 | 2017-06-01
2017-06-01 |  | 王杰 | 跳转到搜索页面时搜索关键字未带过去，需要重新输入 |  |  | 传递参数到搜索页面并触发搜索
2017-06-01 |  | 王杰 | 搜索页面的搜索结果中文本太长 |  |  | 搜索页面的搜索结果中文本按搜索关键字截取前后长度20的内容显示
2017-06-01 |  | 王杰 | 独立搜索页面样式和整体样式不符 |  |  | 修改搜索页面样式 | 2017-06-01
2017-06-01 |  | 王杰 | 搜索页面的搜索结果不需要增加最后的跳转链接 |  |  | 清除搜索页面搜索结果的跳转链接
2017-06-01 |  | 姚沙 | 头部搜索弹出框被目录遮挡 |  | 头部搜索弹出框和目录z-index属性都是1 | 将头部搜索弹出框的z-index属性改为2 | 2017-06-01
2017-06-01 |  | 姚沙 | 右侧目录高度未与文本平齐 |  | 右侧目录顶部定位距离不够 | 调整右侧目录顶部定位，使其与文本平齐 | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01
2017-06-01 | [6 empty] | 2017-06-01